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	Số:        /KH-UBND
	
	Đăk Mar, ngày         tháng     năm 2026


KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý 
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã 


Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Uỷ ban nhân dân xã Đăk Mar xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”;  Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát với thực tiễn triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu
- Các nhiệm vụ triển khai phải đảm bảo tính khách quan, thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong các hoạt động của Đề án để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.
- Làm căn cứ để xây dựng kế hoạch hằng năm, bố trí kinh phí và lồng ghép vào các chương trình, dự án có liên quan trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” theo Quyết định số
553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao năng lực, kiến
thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho lực lượng làm công tác phòng, chống
thiên tai và cộng đồng dân cư, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính
quyền 02 cấp; xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng với thiên tai và
biến đổi khí hậu; góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường
đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến hết năm 2030, phấn đấu đạt được những mục tiêu sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn xã.
- Tăng cường sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật,...) trong các hoạt động nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai.
- 100% người dân ở các thôn thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.
- 100% hộ gia đình ở khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI
1. Thời gian: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2. Phạm vi: Triển khai thực hiện tại các thôn trên địa bàn xã. Chú trọng triển khai tại các vùng nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên chịu tác động của thiên tai như các thôn: Sạt lở bờ suối Đăk Hring (thôn Đăk Hring); Lũ quét (thôn Kon Proh Turia); Sạt lở đường (thôn Đăk Hring); Đoạn mương thoát nước dọc quốc lộ 14 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn An đến nhà ông Lưu Thiện Thông (mưa lớn kéo theo bùn, đất lấp hệ thống mương, dẫn đến nước chảy tràn ra đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông); Sạt lở đoạn mương thoát nước dọc quốc lộ 14 đoạn hai bên hông nhà ông Nguyễn Quang Trung đến cuối vườn Nguyễn Đắc Viên thôn Kon Hnong Yôp. 
IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai,  cán bộ, công chức, các thôn về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
a) Hoạt động 1: Tổ chức phổ biến nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng
và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai cho
cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm.
b) Hoạt động 2: Thường xuyên tổ chức phổ biến chính sách, cơ chế, Bộ chỉ số đánh giá giám sát thực hiện Đề án.
c) Hoạt động 3: Tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương và các thôn.
2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

a) Hoạt động 1: Tổ chức tuyên truyền, truyền thông phòng, chống thiên tai
đến mọi đối tượng trong cộng đồng trên hệ thống loa truyền thanh của xã, Trang thông tin điện tử xã, xe lưu động,... tại cộng đồng.

b) Hoạt động 2: Hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào
các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn
các thôn như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan.

(Có phụ lục đính kèm)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác thực hiện Kế hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế xã
 Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này; hàng năm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình và kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã theo kế hoạch này hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, Trưởng các thôn

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn; vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai. 
- Thường xuyên rà soát, cập nhật các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,... để kịp thời xử lý.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Đăk Mar. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị có văn bản báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
- Sở NN&MT tỉnh (b/c);
- Chi cục Thủy lợi;

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- CVP HĐND và UBND xã;

- Công an xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- Các Phòng: Kinh tế, VHXH xã;

- Trung tâm CƯDVCI xã;

- Thôn trưởng các thôn;
- Lưu: VT, PKT TVT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mai Dung

	
	


Phụ lục
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ
RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK MAR
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        /     /2026 của UBND xã Đăk Mar)
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	Nâng cao năng lực cho các nhóm đối tượng liên quan

	1
	Phổ biến nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
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	Phòng Kinh tế
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	Phổ biến chính sách, cơ chế, Bộ chỉ số đánh giá giám sát thực hiện Đề án.
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	Phòng Kinh tế
	Ban CHQS xã
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	Tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại cấp xã; tập huấn chuyên biệt cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.
	2026-2030
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	Tổ chức tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống thiên tai

	1
	Tổ chức tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống thiên tai đến mọi đối tượng trong cộng đồng trên hệ thống loa truyền thanh của xã, Trang thông tin điện tử xã, xe lưu động
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	2
	Hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan.
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